## Cover
MAI391_Project

## Change
Change history
# | Creator | Version | Date | Change contents
1 | Nguyen Tan Thang | 1 | 20/05/2024 | Create new estimation
3
4
5
6
7

## Estimation
Detail Coding Estimation
Fucntion Information |  |  |  | Option-1 Est (MD) | Plan |  | Note
No | Category | PIC | To Do List |  | Start date | End date
1 | Tìm hiểu dự án | FPTU |  | 1
|  | Thắng | Tìm, đọc, nghiên cứu các dự án về phân loại email spam |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Nguồn tài liệu: medium, kaggle, github, youtube ...
Triều
Nga
Oanh
Chinh
Nhựt
2 | Thu thập data | FPTU
|  | Thắng | Tìm tập dữ liệu về spam email |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Nguồn dữ liệu: kaggle, github, ..
3 | Làm dự án | FPTU |  | 1
|  | Nhựt | Làm sạch dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu |  | 0h 12/7 | 12h 12/07
|  | Nga | Tiền xử lý văn bản |  | 12h 12/07 | 0h 13/07 | chuyển về chữ thường, loại bỏ các từ không quan trọng, xử lý những kí tự đặc biệt, xử lý url trong văn bản (nếu có), ….
|  | Oanh | Vector hóa văn bản |  | 0h 14/07 | 12h 14/07 | không dùng hàm có sẵn, viết các kiến thức liên quan trong markdown
|  | Triều | Tạo mô hình Navie Bayes |  | 12h 14/07 | 0h 15/07 | không dùng mô hình có sẵn, viết các kiến thức liên quan trong markdown
|  | Thắng | Đánh giá và phát triển mô hình |  | 12h 14/07 | 0h 15/07
|  | Chinh | Làm giao diện cơ bản |  | 0h 15/07 | 20h 15/07 | sử dựng streamlit hoặc flask để làm giao diện đơn giản
4 | Làm báo cáo | FPTU |  | 1
|  | ThangNT | Làm báo cáo dự án |  | 15/07 | 16/07
DA
|  |  |  | 0 |  |  | MD
Total Man Days |  |  |  | 0 |  |  | MM
|  |  |  | 0 |  |  | MM + 10% (PM)